## Sprint1
Sprint Backlog
Product Backlog Item | Sprint Task | Volunteer | Initial Estimate of Effort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
(1) As an admin, I want to maintain the list of equipments and tools in the department. So that, I can keep the information up-to-date. | ออกแบบ Database | บวรนัต, พันธกานต์, ภารดี | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| สร้าง Database | บวรนัต, พันธกานต์, ณัฐวรรธน์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| เขียนโค้ดหน้าเว็บแสดงรายการทั้งหมด | พันธกานต์,บวรนัต | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| เขียนโค้ดหน้าเว็บการเพิ่มรายการ | พันธกานต์,บวรนัต | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| ออกแบบและตกแต่งหน้าเว็บ | ภารดี, ณัฐวรรธน์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
| ออกแบบ Test Case การเพิ่ม-ลบ และ lock ข้อมูลใน Database | ณัฐวรรธน์, พันธกานต์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| ทำ Unit Test การเพิ่ม-ลบข้อมูลใน Database ด้วย robotframework | ณัฐวรรธน์, พันธกานต์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| ทำคู่มืออธิบายตัวแปรและตารางของ Database | ชวิศ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
(2) As an admin, I want to change the status of each equipment/tool. So that, I can keep track on my to do list. | เขียนโค้ดหน้าเว็บการเปลี่ยนสถานะของข้อมูล | บวรนัต | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
| ทำ UI หน้า update สถานะของข้อมูล | หทัยชนก,ภารดี, ณัฐวรรธน์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
| ออกแบบ Test Case การเปลี่ยนสถานะของข้อมูล | ภารดี, ณัฐวรรธน์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| ทำ Unit Test การเปลี่ยนสถานะของข้อมูล ด้วย robotframework | ภารดี, ณัฐวรรธน์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| ทำคู่่มืออธิบายการทำงานของฟังก์ชันการเปลี่ยนสถานะข้อมูล | หทัยชนก | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | รวม | 43 | 43 | 43 | 43 | 27 | 14 | 14 | 0

## BurndownChart1
Burndown Chart
Day in Sprint No.1 | Estimate Effort (hours)
1 | 43
2 | 43
3 | 43
4 | 27
5 | 14
6 | 14
7 | 0

## Velocity1
สมาชิกกลุ่ม 2nd Group |  | Team Velocity | สมาชิกกลุ่ม 2nd Group |  | Personal Velocity
นายณัฐวรรธน์ อศวฌานนท์ | 603020288-6 | 43 | นายณัฐวรรธน์ อศวฌานนท์ | 603020288-6 | 10.17
นายพันธกานต์ ธีระศักดิ์วิชยา | 603021019-8 |  | นายพันธกานต์ ธีระศักดิ์วิชยา | 603021019-8 | 9.17
นางสาวภารดี เสนาะสรรพ์ | 603020757-7 |  | นางสาวภารดี เสนาะสรรพ์ | 603020757-7 | 7.67
นางสาวหทัยชนก ครามจะโปะ | 603020326-4 |  | นางสาวหทัยชนก ครามจะโปะ | 603020326-4 | 3.33
นายบวรนัต แสงสุขทินภัทร | 603020301-0 |  | นายบวรนัต แสงสุขทินภัทร | 603020301-0 | 10.67
นายชวิศ คุปตนิสากร | 603021691-6 |  | นายชวิศ คุปตนิสากร | 603021691-6 | 2